## Zeitplan
Vorbei | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Ziel | Reflexion | Bemerkung | Quellen
x | KW: 7; Mo: Kickoff
x | KW: 8
x | KW: 9
x | KW: 10
x | KW: 11
x | KW: 12
x | KW: 13
x | KW: 14
x | KW: 15
x | KW: 16
x | KW: 17
x | KW: 18
x | KW: 19
x | KW: 20
| KW: 21; Mi: 3h |  | Implementation der Instruktionen dauert lange | CPU Model und instruction set | informatik.mygymer.ch
22
23
24
25
| 26 | MA Intensivwoche
Instruction set fertig
27
| 28 | Sommerferien
29
30
31
32
| 33 | Schulbeginn
CPU designt
34
| KW: 35 | Beispiel Programme
36
| KW: 37 | Produkt und Text fertig
| KW: 38 | Gedruckt und Abgabebereit
| 39 | Herbst Ferien
40
41
| 42 | Abgabe

## MA-Intensivwoche
Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag
Ziel
|  | - Nächstes Byte als Operand nehmen | - Weitere Instruktionen implementieren - Addressing modes hinzufügen | - Akkumulator als Register implementieren - Negative Zahlen bearbeitbar machen | - Display mit CPU verknüpfen - Display Optimisation beginnen |  |  | - Logik für Pong aufschreiben - Logik für Pong implementieren
Gemacht
- Byte Methoden hinzugefügt - RAM verbessert | - Provisorischer Assembler erstellt - Erstes kleines Programm | - Register Klasse hinzugefügt - Operand ist jetzt das nächste Byte im RAM - Logik für Fibonacci Programm aufgeschrieben | - MOV-Instruktion implementiert - Addressing modes hinzugefügt - Andere Probleme behoben | - Beide Ziele umgesetzt - Display herumprobiert -
Zu Tun
- Weitermachen und Probleme identifizieren | - Mehr Platz für Operand schaffen | - Weitere Instruktionen hinzufügen - Negative Zahlen bearbeitbar machen - Assembler updaten | - Akkumulator als Register implementieren - Negative Zahlen bearbeitbar machen - Assembler updaten - Display machen und mit RAM verknüpfen | - Display und CPU bzw. RAM verknüpfen - Display optimieren | - Code strukturieren für besseren Überblick